## Planificación Sprint
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
Proyecto: | MÓDULO DE INVENTARIO
Sprint | 2
Product Owner: | Antonio Quiña
Scrum Master: | Wilman Matango
Nro. Desarrolladores | 4
Total horas | 64
Fecha Inicio: | 2018-01-11
Fecha Final: | 2018-01-24
Historia de usuario | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
Plataforma tecnológica | Matango Wilman | Desarrollo | Debug | Diseñar la Base de Datos en Power Designer | 5 | 6 | TO DO
Creación Usuarios | Paspuezan Maritza | Desarrollo | Debug | Creación de la tabla usuarios MySql | 3 | 5 | TO DO
| Paspuezan Maritza | Desarrollo | Debug | Creación y Validación del CRUD de la Interfaz gráfica de usuarios | 7 | 8 | TO DO
| Díaz Adriana | Pruebas | Debug | Pruebas de la creación de usuarios | 4 | 5 | TO DO
Creación Productos | Díaz Adriana | Desarrollo | Debug | Creación de la tabla productos Mysql | 3 | 6 | TO DO
| Díaz Adriana | Desarrollo | Debug | Creación y Validación del CRUD de la Interfaz gráfica de productos | 7 | 8 | TO DO
| Edgar Quezada | Pruebas | Debug | Pruebas del CRUD de productos | 3 | 6 | TO DO
Creación Bodegueros | Matango Wilman | Desarrollo | Nuevo | Creación de la tabla Bodegueros | 3 | 6 | TO DO
| Matango Wilman | Desarrollo | Nuevo | Creación y Validación del CRUD de la Interfaz gráfica de bodegueros | 6 | 7 | TO DO
| Paspuezan Maritza | Pruebas | Nuevo | Pruebas del CRUD de Bodegueros | 4 | 4 | TO DO
Creación de la vista Ajustes | Matango Wilman | Desarrollo | Nuevo | Diseño de la vista para el ajuste de los productos (Gráfico) | 2 | 3 | TO DO
| Edgar Quezada | Desarrollo | Nuevo | Crear la vista de ajustes y la cabecera | 7 |  | TO DO
| Edgar Quezada | Desarrollo | Nuevo | Validación de los campos de la cabecera | 6 |  | TO DO
| Díaz Adriana | Pruebas | Nuevo | Prueba de la vista de ajustes | 2 |  | TO DO
| Paspuezan Maritza | Pruebas | Nuevo | Prueba de los campos de la cabecera de el ajustes | 2 |  | TO DO
|  |  |  | TOTAL | 64 | 64

## No planificadas
DETALLE DE TAREAS NO PLANIFICADAS
FECHA | DESARROLLADOR | TAREA | DURACIÓN
- | TODOS | Tareas no planificadas inesperadas pero necesarias | 4
|  | TOTAL | 4